Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3 по

Экономике программной инженерии

Вариант: https://kudago.com/

Работу выполнили:

Барсуков М. А., группа P3415,

Ценеков Д. А., группа Р3410

Преподаватель:

Блохина Е. Н.

Санкт-Петербург,

2025

# Содержание

Текст задания	3

Выполнение	4

Анализ текущей ситуации	4

Перечень незавершенных функций и их приоритизация	5

План действий	7

Вариант 1: Релиз с урезанным функционалом	8

Вариант 2: Сохранение полного функционала за счёт увеличения команды	9

Вариант 3: Гибридный подход	10

Рекомендации по реализации	11

Вывод	12

# Текст задания

Предложить план действий в ситуации, когда прошло 3/4 срока, запланированного на реализацию проекта, а фактически выполнена только половина задач:

- Определить, какие функции на данный момент еще не завершены и оценить, реализацию каких из них можно отложить для того, чтобы не сдвигать срок выпуска устраивающего заказчика работоспособного продукта с максимально сохраненной функциональностью.

- Оценить возможность увеличения команды разработчиков для соблюдения сроков проекта, либо попытаться оптимизировать план работ.

# Выполнение

## Анализ текущей ситуации

На момент выполнения ¾ запланированного срока реализации проекта выполнено только 50% задач. Общая трудоёмкость проекта составляет 2515 человеко-часов.

Выполнено: 2515×0.5=1257.5 ч·ч

Осталось: 2515×0.5=1257.5 ч·ч

Оставшееся время: ¼  срока.

## Перечень незавершенных функций и их приоритизация

На основе функциональных требований выделим функции, которые необходимы для работоспособного продукта, и те, которые можно отложить.

Критичные функции (необходимы для релиза):

| № | Функциональность | Трудоёмкость (ч·ч) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система категоризации событий | 40 |
| 1.2 | Управление событиями (разовые, повторяющиеся) | 64 |
| 1.3 | Управление местами с привязкой к карте | 64 |
| 2.1 | Виджет выбора города | 24 |
| 2.3 | Система фильтров и поиска | 96 |
| 3.1 | Регистрация и аутентификация | 64 |
| 4.1 | Карточка места | 64 |
| 5.1 | Новостной раздел и статьи (базовая CMS) | 80 |
| 6.1 | REST API для партнёров | 96 |
| 7.1 | Админ-панель управления контентом | 128 |
| 8.2 | Безопасность (базовая) | 64 |
| 9.2 | Функциональное и интеграционное тестирование | 64 |
| 10.5 | Развёртывание | 170 |

Итого по критичным функциям: ≈ 1018 ч·ч

Функции, которые можно отложить:

| № | Функциональность | Трудоёмкость (ч·ч) |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Модерация и ролевая модель | 48 |
| 2.4 | Адаптивный дизайн (полная версия) | 120 |
| 3.2 | Личный кабинет с напоминаниями | 72 |
| 5.4 | Интерактивные тесты и викторины | 48 |
| 5.5 | Редакционные подборки и гиды | 40 |
| 6.2 | Баннерная реклама и промотирование | 64 |
| 6.3 | Email-рассылки | 48 |
| 9.5 | Нагрузочное тестирование | 40 |
| 10.3 | А/В-тестирование | 48 |

Итого отложенных функций: ≈ 528 ч·ч

## План действий

Первым шагом в сложившейся ситуации будет немедленная и прозрачная коммуникация с заказчиком. Необходимо организовать срочную встречу, на которой представить текущее положение дел, анализ причин отставания и предложить согласованный план выхода из кризиса.

Шаг 1. Подготовка к встрече с заказчиком

- Подготовить наглядный отчёт: какие функции уже реализованы, какие находятся в работе, какие не начаты.

- Сформировать два списка функций: «Обязательные для релиза» (ядро продукта) и «Отложенные» (могут быть добавлены в следующих версиях).

- Рассчитать несколько сценариев завершения проекта с разными вариантами команд и сроков.

Шаг 2. Проведение встречи и согласование подхода На встрече необходимо сообщить, что проект выполнен на 50% при истечении ¾ сроков, предложить варианты решений, четко обозначив компромиссы для каждого и совместно принять решение по одному из путей.

### Вариант 1: Релиз с урезанным функционалом

Этот вариант позволяет уложиться в исходные сроки без увеличения бюджета, но с уменьшением объема функционала.

- Предлагаем заказчику сфокусироваться на критичных функциях (1018 ч·ч), которые составляют ядро продукта. Выпустить работоспособную первую версию, которая уже будет полезна пользователям.

- Откладываем второстепенные функции (528 ч·ч), такие как полная адаптивность, личный кабинет, интерактивные тесты, А/В-тестирование, будут реализованы в последующих обновлениях сразу после релиза.

- Необходимое решение от заказчика: Формальное подтверждение на изменение объёма работ (Scope Change Request) и пересмотр приоритетов.

Расчёт:

Оставшееся время: ¼ от общего срока. При команде из 5 человек и 72 рабочих часа в неделю: 5 · 72 · ¼ : ≈ 90 ч·ч в неделю. Необходимо: 1018/90  ≈ 11.3 недель, значит уложиться в срок можно только за счёт увеличения интенсивности работы (сверхурочные, перераспределение задач).

### Вариант 2: Сохранение полного функционала за счёт увеличения команды

Этот вариант позволит реализовать все запланированные функции, но требует дополнительных инвестиций в команду и, вероятно, небольшого сдвига сроков.

- Предлагаем заказчику нанять 2 дополнительных разработчиков (frontend + backend) для ускорения выполнения работ. Это позволит сохранить весь изначальный объём функционала.

- От заказчика необходимо согласие на увеличение бюджета проекта для оплаты труда новых сотрудников и, возможно, незначительное продление дедлайна (на 1-2 недели) для их онбординга и ввода в курс дела.

Расчёт:

Новая команда: 7 человек. 7 · 72 · ¼ ≈ 126 ч·ч в неделю.
1257.5 / 126 ≈ 10 недель, значит потребуется продление сроков примерно на 2-3 недели.

### Вариант 3: Гибридный подход

- Предлагаем заказчику:

  - Частично увеличить команду (нанять 1 фулстек-разработчика).

  - Частично отложить наименее критичные функции (например, адаптивность, интерактивные тесты).

- Команда из 6 человек сможет выполнить основной объём работ (≈ 1100 ч·ч) в оставшееся время с приемлемой нагрузкой.

- От заказчика необходимо согласование на умеренное увеличение бюджета и утверждение короткого списка откладываемых функций.

Расчёт:

Команда: 6 человек.
6 · 72 · ¼ ≈ 108 ч·ч в неделю.
1100 / 108 ≈ 10.2 недели, значит укладываемся в исходный срок при небольшом увеличении команды и незначительном сокращении функциональности.

## Рекомендации по реализации

Приоритет: реализовать ядро системы (события, места, поиск, аутентификация, админка).

Отложить: адаптивный дизайн, личный кабинет, интерактивные тесты, рассылки, А/В-тесты.

Команда: увеличить до 6-7 человек, включая фулстек-разработчика и QA.

После согласования выбранного варианта с заказчиком:

- Зафиксировать изменения в дополнении к договору.

- Приступить к выполнению плана: начать рекрутинг (если выбрали вариант с увеличением команды) или перераспределить задачи по приоритетам.

- Ввести ежедневные короткие стендапы для контроля прогресса и еженедельные демо-сессии для заказчика, чтобы поддерживать его уверенность в проекте.

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована кризисная ситуация управления проектом: при завершении ¾ запланированного срока фактически выполнена лишь половина работ. Были проанализированы причины отставания и предложены конкретные меры по исправлению ситуации. Основное внимание уделялось перепланировке работ, жёсткой приоритизации оставшихся задач и поиску баланса между сроками, ресурсами и функциональностью продукта. В результате был разработан план действий, включающий варианты решений, направленные на минимизацию потерь и достижение договоренностей с заказчиком о дальнейших шагах. Проделанная работа показала важность своевременного выявления рисков, гибкого управления изменениями и открытой коммуникации со всеми участниками проекта для успешного преодоления кризисных ситуаций в разработке программного обеспечения.