Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2 по

Экономике программной инженерии

Вариант: https://kudago.com/, Kanban

Работу выполнили:

Барсуков М.А., группа P3415,

Ценеков Д.А., группа Р3410

Преподаватель:

Блохина Е. Н.

Санкт-Петербург,

2025

# Содержание

Текст задания	3

Выполнение	4

Этап 1. Создание учетных записей для проектной команды	4

Этап 2. Интеграция YouTrack с Git репозиторием	4

Этап 4. Создание проекта с заданным профилем (Kanban)	6

Этап 5. Настройка столбцов доски для проекта	7

Этап 6. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack	8

Спринты	8

Релизы	14

Ветви в репозитории	15

Этап 7. Симуляция процесса разработки проекта	16

Этап 8. Метрики проекта	17

Отчет по исполнителям	17

Burndown-диаграмма	17

Отчет по времени	18

Диаграмма Гантта	18

Вывод	19

# Текст задания

Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО YouTrack для управления своим программным проектом:

- Создать учетные записи для всей своей проектной команды.

- Интегрировать YouTrack с git репозиторием.

- Настроить интеграцию с электронной почтой.

- Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).

- Настроить столбцы доски для своего проекта.

- Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).

- Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая "выполненные" задачи и открывая новые.

- После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описание процесса конфигурации и настройки, описание выбранного workflow, и сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Гантта.

# Выполнение

## Этап 1. Создание учетных записей для проектной команды

Рисунок 1 — Проектная команда

## Этап 2. Интеграция YouTrack с Git репозиторием

Рисунок 2 — Интеграция с Github.com

Этап 3. Настройка интеграции с электронной почтой

Рисунок 3 — Интеграция с электронной почтой

Рисунок 4 — Полученное от YouTrack письмо

Рисунок 5 — Почтовое правило

## Этап 4. Создание проекта с заданным профилем (Kanban)

Рисунок 6 — Созданный проект

## Этап 5. Настройка столбцов доски для проекта

Столбцы доски:

  - Backlog (Бэклог)

  - To Do (К выполнению)

  - In Progress (В работе)

  - Code Review (Ревью кода)

  - Testing (Тестирование)

  - Done (Выполнено)

Рисунок 7 — Столбцы доски

Рисунок 8 — Настройка столбцов

## Этап 6. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack

### Спринты

Спринт 1 (05.11.2025 - 19.11.2025) - "Старт и планирование"

- Цель: Завершить планирование, запустить разработку.

- Задачи:

  - Сбор и анализ требований (SRS)

  - Создание low-fi прототипов ключевых экранов

  - Выбор и настройка стека технологий

  - Настройка CI/CD и рабочих окружений

- Ветка репозитория: main (заблокирована для прямых пушей), создаются develop, feature/*.

Спринт 2 (19.11.2025 - 03.12.2025) - "Прототип и дизайн-система"

- Цель: Создать дизайн-систему и детальные прототипы.

- Задачи:

  - Разработка полного дизайна в Figma (desktop + mobile)

  - Создание компонентной библиотеки (UI Kit)

  - Проектирование базовой архитектуры БД

- Ветка репозитория: develop.

Спринт 3 (03.12.2025 - 17.12.2025) - "Каркас проекта"

- Цель: Развернуть каркас бэкенда и фронтенда.

- Задачи:

  - Настройка базовых моделей данных (Пользователь, Город, Категория)

  - Реализация базового API

  - Настройка главного layout фронтенда и базовой маршрутизации

- Ветка репозитория: feature/backend-skeleton, feature/frontend-skeleton.

Спринт 4 (17.12.2025 - 31.12.2025) - "Ядро данных"

- Цель: Реализовать основные сущности и аутентификацию.

- Задачи:

  - Модели и API для Событий и Мест

  - Система регистрации и аутентификации (email + соц. сети)

  - Интерфейс выбора города

- Ветка репозитория: feature/event-model, feature/auth.

Спринт 5 (31.12.2025 - 14.01.2026) - "Контент и геолокация"

- Цель: Завершить базовое управление контентом.

- Задачи:

  - Система категорий и тегов

  - Привязка событий и мест к геолокации (карты)

  - Календарный интерфейс в админке для управления расписанием

- Ветка репозитория: feature/categories, feature/geolocation.

Спринт 6 (14.01.2026 - 28.01.2026) - "Поиск и фильтры"

- Цель: Реализовать сложную систему поиска и фильтрации.

- Задачи:

  - Полнотекстовый поиск с AJAX-подгрузкой

  - Комплексные фильтры (категория, дата, цена, возраст, метки)

  - Бэкенд-логика для фильтрации и поиска

- Ветка репозитория: feature/search-filters.

Спринт 7 (28.01.2026 - 11.02.2026) - "Личный кабинет"

- Цель: Добавить функционал для зарегистрированных пользователей.

- Задачи:

  - Личный кабинет: "Избранное" для событий и мест

  - Система комментариев и отзывов (с модерацией)

  - Настройка email-рассылок (double opt-in)

- Ветка репозитория: feature/user-profile, feature/comments.

Спринт 8 (11.02.2026 - 25.02.2026) - "Админ-панель (Часть 1)"

- Цель: Запустить базовую админ-панель.

- Задачи:

  - WYSIWYG-редактор для контента

  - Управление событиями, местами, статьями

  - Система статусов для событий и модерации

- Ветка репозитория: feature/admin-panel-core.

Спринт 9 (25.02.2026 - 11.03.2026) - "Дополнительный контент"

- Цель: Добавить новости, статьи, подборки.

- Задачи:

  - CMS для редакционных материалов (новости, статьи)

  - Функционал редакционных подборок и гидов

  - Система тегов для статей и событий

- Ветка репозитория: feature/cms, feature/collections.

Спринт 10 (11.03.2026 - 25.03.2026) - "Админ-панель (Часть 2) и модерация"

- Цель: Завершить админ-панель и модерацию.

- Задачи:

  - Модерация пользовательского контента (комментарии, отзывы)

  - Управление пользователями (бан, роли)

  - Инструменты для массовых операций

- Ветка репозитория: feature/admin-moderation.

Спринт 11 (25.03.2026 - 08.04.2026) - "Интерактивности"

- Цель: Реализовать интерактивные функции.

- Задачи:

  - Система интерактивных тестов и викторин (CMS + логика)

  - Подсчёт просмотров, рейтинги и топа популярности

- Ветка репозитория: feature/quizzes, feature/analytics-core.

Спринт 12 (08.04.2026 - 22.04.2026) - "Релиз Кандидат 1 (RC1)"

- Цель: Интеграция всех компонентов, первый внутренний релиз.

- Задачи:

  - Интеграционное тестирование

  - Исправление критических багов

  - Подготовка к альфа-тестированию

- Ветка репозитория: release/rc1. Начинается стабилизация, мерж только баг-фиксов.

Спринт 13 (22.04.2026 - 06.05.2026) - "Альфа-тестирование"

- Цель: Провести альфа-тестирование с внутренней командой.

- Задачи:

  - Альфа-тестирование функционала

  - Исправление багов, выявленных в процессе тестирования

  - Начало работы над интеграциями (партнёрское API)

- Ветка репозитория: hotfix/rc1-bugs.

Спринт 14 (06.05.2026 - 20.05.2026) - "Интеграции (Часть 1)"

- Цель: Реализовать базовые интеграции.

- Задачи:

  - REST API для партнёрских сервисов

  - Реферальные ссылки для покупки билетов

  - Система баннерной рекламы

- Ветка репозитория: feature/integrations-api.

Спринт 15 (20.05.2026 - 03.06.2026) - "Система бронирования"

- Цель: Реализовать ядро системы бронирования.

- Задачи:

  - Логика бронирования билетов (без оплаты)

  - Автоматическая отмена брони через 15 минут

  - Бэкенд-логика для управления билетами

- Ветка репозитория: feature/booking.

Спринт 16 (03.06.2026 - 17.06.2026) - "Интеграция платежей"

- Цель: Интегрировать платёжную систему.

- Задачи:

  - Интеграция с внешней платёжной системой

  - Логика обработки возвратов (refund) и chargeback

  - Тестирование платёжных сценариев

- Ветка репозитория: feature/payment-integration.

Спринт 17 (17.06.2026 - 01.07.2026) - "Бета-тестирование"

- Цель: Провести бета-тестирование на ограниченной аудитории.

- Задачи:

  - Развёртывание бета-версии

  - Сбор обратной связи от бета-тестеров

  - Приоритизация и исправление багов

- Ветка репозитория: release/beta.

Спринт 18 (01.07.2026 - 15.07.2026) - "Производительность и безопасность"

- Цель: Оптимизация и усиление безопасности.

- Задачи:

  - Оптимизация запросов к БД, индексация

  - Нагрузочное тестирование

  - Аудит и усиление безопасности (XSS, CSRF, SQL-инъекции)

- Ветка репозитория: feature/performance, feature/security.

Спринт 19 (15.07.2026 - 29.07.2026) - "Финальные доработки"

- Цель: Завершить все функциональные требования.

- Задачи:

  - Доработка функционала по результатам бета-теста

  - A/B тестирование ключевых элементов интерфейса

  - Подготовка документации

- Ветка репозитория: feature/final-touches.

Спринт 20 (29.07.2026 - 12.08.2026) - "Стабилизация (RC2)"

- Цель: Финальный этап стабилизации перед релизом.

- Задачи:

  - Приемочное тестирование (UAT)

  - Исправление багов последней минуты

  - Подготовка к production-развёртыванию

- Ветка репозитория: release/rc2.

Спринт 21 (12.08.2026 - 26.08.2026) - "Релизная подготовка"

- Цель: Подготовить всё к запуску.

- Задачи:

  - Финальное развёртывание на production-серверах

  - Настройка мониторинга и аналитики

  - План поддержки и инцидент-менеджмента

- Ветка репозитория: main (готова к релизу).

Спринт 22 (26.08.2026 - 09.09.2026) - "Релиз!"

- Цель: Успешный запуск проекта.

- Задачи:

  - Официальный релиз проекта

  - Мониторинг стабильности после запуска

  - Реакция на инциденты (если возникнут)

- Ветка репозитория: main (активная).

Спринт 23 (09.09.2026 - 23.09.2026) - "Пост-релиз: поддержка"

- Цель: Обеспечить стабильную работу.

- Задачи:

  - Приоритизация и исправление багов, найденных после релиза

  - Поддержка пользователей

    - Аналитика поведения пользователей

- Ветка репозитория: hotfix/post-release.

Спринт 24 (23.09.2026 - 07.10.2026) - "Планирование v2.0"

- Цель: Начать планирование следующей версии.

- Задачи:

  - Сбор обратной связи от пользователей

  - Анализ метрик и успеха проекта

  - Формирование бэклога для версии 2.0

- Ветка репозитория: develop (для новых фич).

Рисунок 9 — Спринты

### Релизы

Релизы (Versions):

- Alpha (Запланирована на 22.04.2026)

- Beta (Запланирована на 17.06.2026)

- Release Candidate 1 (Запланирована на 08.04.2026)

- Release Candidate 2 (Запланирована на 29.07.2026)

- Production v1.0 (Запланирована на 26.08.2026)

### Ветви в репозитории

Рисунок 10 — Ветви в репозитории в соответствии с описанными в плане спринтов

## Этап 7. Симуляция процесса разработки проекта

Задачи были созданы, распределены и обновлены.

Рисунок 11 — Задачи в YouTrack

Рисунок 12 — Один из спринтов в YouTrack

## Этап 8. Метрики проекта

### Отчет по исполнителям

Исполнители:

- admin – Project Manager / Tech Lead

- maxbarsukov – Backend Developer

- maximb2208 – Frontend Developer

- maximbarsukov – UX/UI Designer

- dts – QA Engineer / DevOps

Рисунок 13 — Отчет по исполнителям

### Burndown-диаграмма

Рисунок 14 — Burndown-диаграмма

### Отчет по времени

Рисунок 15 — Отчет по времени

### Диаграмма Гантта

Рисунок 16 — Диаграмма Гантта

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно реализован процесс управления проектом KudaGo в системе YouTrack, при этом интегрировав Github-репозиторий с нашим YouTrack проектом, также были настроены email-оповещения. Основные достижения включают организацию проекта с созданием команды из пяти участников с четким распределением ролей: Project Manager, Backend Developer, Frontend Developer, UX/UI Designer и QA Engineer.

Были созданы и настроены 24 спринта продолжительностью по две недели каждый, охватывающие полный цикл разработки от планирования до пост-релизной поддержки. Разработан детализированный план работ, содержащий 212 задач с суммарной трудоемкостью около 2500 часов, что обеспечило равномерную нагрузку на команду и реалистичное планирование. Для каждой задачи были определены приоритеты, оценки времени, исполнители и компоненты системы. Настроены кастомные поля в YouTrack, включая даты начала и завершения, затраченное время и теги, что позволило организовать эффективный трекинг прогресса. Кроме того, был получен уникальный опыт работы с API YouTrack.

В результате был воспроизведен полноценный рабочий процесс управления проектом, готовый к использованию для симуляции и реальной разработки. Полученный опыт демонстрирует практическое применение agile-методологий и инструментов проектного менеджмента для управления сложными IT-проектами. По отчетам проект был выполнен в срок с отличными результатами.